## Lap Ev Renja TW 1
LAPORAN EVALUASI RENJA BALITBANGDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra OPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra) |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2019) |  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 |  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan … | [7 empty] | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2019 |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%) |  | Unit SKPD Penanggung Jawab
[11 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
|  |  |  | K |  | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp.
URUSAN PENUNJANG
BADAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH
| Meningkatnya pelanan publik, akuntabilitas, kinerja, dan keuangan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran | 100 | persen | 5403272.984 | 100 | 2577823.632 | 100 | 570208.397 | 0 | 103484.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 103484.02
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 36 | kali | 235700 | 39 | 51173.463 | 12 | 27120 | 0 | 4930.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930.34 | 39 | 56103.803 | 108.3333 | 23.8031 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan | 3 | thn | 1029050 | 39 | 573103 | 12 | 169925 | 0 | 41190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41190 | 39 | 614293 | 1300 | 59.6952 |  | 6750000
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Kebersihan Kantor | 12 | Kali | 150712 | 39 | 46313.8 | 12 | 12597.23 | 0 | 2360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.5 | 39 | 48674.3 | 325 | 32.2962
|  | Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor | Jumlah pemeliharan Peralatan Kerja | 90 | Unit | 200000 | 43 | 61123 | 30 | 20500 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 43 | 64563 | 47.7778 | 32.2815
|  | Penyediaan alat tulis kantor | Pengadaan Alat Tulis Kantor | 3 | Thn | 326664 | 39 | 177700.7 | 12 | 41006.51 | 0 | 8146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8146.8 | 39 | 185847.5 | 1300 | 56.8926
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengedaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan , Jumlah Penggandaan | 18 | Jenis | 382775 | 39 | 210033 | 12 | 34150 | 0 | 5137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5137.5 | 39 | 215170.5 | 216.6667 | 56.2133
|  | Penyediaan Komponen dan Instalasi/Penerangan Gedung Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 108 | Buah | 88200 | 39 | 12924.2 | 12 | 3409.5 | 0 | 663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6 | 39 | 13587.8 | 36.1111 | 15.4057
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9 | Unit | 410000 | 39 | 195900.522 | 12 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 195900.522 | 433.3333 | 47.7806
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pembayaran Tagihan Surat Kabar | 36 | Kali | 110000 | 39 | 24950 | 12 | 5000 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 39 | 25750 | 108.3333 | 23.4091
|  | Penyediaan Bahan Makan dan Minum | Tersedianya Makanan dan Minuman | 3 | Thn | 143000 | 39 | 89552.5 | 12 | 28000 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 | 39 | 93472.5 | 1300 | 65.3654
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 3 | Thn | 1263571.984 | 39 | 701914.447 | 12 | 101850.157 | 0 | 15760.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15760.28 | 39 | 717674.727 | 1300 | 56.7973
|  | Penetaan File Kepegawaian | Pembayaran Jasa PHTT | 33 | Kali | 561600 | 201 | 219440 | 11 | 93650 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 | 201 | 236240 | 609.0909 | 42.0655 |  |  | 6750000
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah | Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah | 3 | Thn | 487000 | 39 | 213695 | 12 | 25000 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 39 | 214030 | 1300 | 43.9487
|  | Penyediaan Logistik Pameran | Pembayaran Logistik Pameran | 3 | kali | 15000 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [8 empty] | 0 | 18.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 18.1485 |  |  | 644.9728 | 42.7657
|  | Predikat kinerja | [8 empty] | ST | S | ST | ST |  |  |  |  | ST | ST
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | persen | 714500 | 100 | 340721.36 | 100 | 98920 | 0 | 16503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/perasional | Jumlah Kendaraan yang terpelihara | 18 | unit | 714500 | 27 | 340721.36 | 6 | 98920 | 0 | 16503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16503 | 27 | 357224.36 | 150 | 49.9964 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [8 empty] | 0 | 16.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6832 |  |  | 150 | 49.9964
|  | Predikat kinerja | [8 empty] | SR | S | SR | S |  |  |  |  | SR | S
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | 100 | persen | 133150 | 100 | 39390 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas ASN | 72 | Stel | 133150 | 70 | 39390 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 39390 | 97.2222 | 29.5832 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 97.2222 | 29.5832
|  | Predikat kinerja | [8 empty] | SR | SR | SR | SR | ST | ST |  |  | SR | SR
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur | 100 | persen | 703000 | 100 | 317250 | 100 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat | 15 | Orang | 703000 | 40 | 317250 | 20 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 317250 | 266.6667 | 45.128 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 266.6667 | 45.128
|  | Predikat kinerja | [8 empty] | R | ST | SR | SR |  |  |  |  | SR | ST
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  | 100 | persen | 95900 | 100 | 40495 | 100 | 14000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 6000
|  |  | Presentase Keselarasan pembangunan | [5 empty] | 100 | [7 empty] | 4
|  | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) | Jumlah Dokumen Perencanaan | 12 | dok | 70900 | 30 | 35995 | 2 | 14000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 30 | 41995 | 250 | 59.2313 | BALITBANGDA
|  | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 | dok | 25000 | 1 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 4500 | 100 | 18
Rata-rata capaian kinerja (%) | [10 empty] | 0 | 42.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 42.8571 |  |  | 175 | 38.6157
Predikat kinerja | [10 empty] | SR | T | SR | ST |  |  |  |  | SR | ST
| Meningkatnya Kualitas Kajian yang dupergunakan dalam rangka mengambil kebijakan daerah | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase Penelitian dan Pengembangan | 100 | persen | 2749739.5 | 100 | 1838558.908 | 100 | 673458 | 0 | 43101.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 43101.61
|  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan pemerintahan | Jumlah Litbang Bidang sosial dan Pemerintahan | 6 | Kajian | 1375300 | 5 | 1260553.46 | 0 | 241700 | 0 | 14445.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14445.14 | 5 | 1274998.6 | 0 | 0 | BALITBANGDA
|  | Penelitian dan Pngembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 6 | Kajian | 914439.5 | 6 | 578005.448 | 1 | 231539.5 | 0 | 19913.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19913.14 | 6 | 597918.588 | 100 | 65.3863
|  | Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Inovasi dan Teknologi | Jumlah Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi | 3 | Kajian | 460000 | 0 | 0 | 0 | 200218.5 | 0 | 8743.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8743.33 | 0 | 8743.33 | 0 | 1.9007
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [8 empty] | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 6.4 |  |  | 33.3333 | 22.429
|  | Predikat kinerja | [8 empty] | SR | SR | SR | SR |  |  |  |  | SR | SR
|  | Kelembagaan dan Kelaksanaan | Persentase Kelembagaan dan Kelaksanaan | 100 | persen | 1895650 | 100 | 412394.081 | 100 | 179767.9 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1020
|  | Kegiatan Hakteknas | Jumlah Lomba Hakteknas | 6 | lomba | 265650 | 9 | 191011.641 | 1 | 66050 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 9 | 192031.641 | 150 | 72.2875
|  | Kegiatan Rakorda | Jumlah Rapat Rakorda | 0 | keg | 365000 | 0 | 21655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21655 | 0 | 5.9329
|  | Kegiatan Sistem Inovasi Daerah(SIDA) | Jumlah Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | 0 | lomba | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Penguatan Fungsi Litbang | Jumlah Rapat Penguatan Fungsi Litbang | 6 | kali | 145000 | 2 | 98222.44 | 0 | 113717.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98222.44 | 33.3333 | 67.7396
|  | Kegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian daerah | Jumlah Pengembangan Jaringan penelitian | 0 | lomba | 450000 | 5 | 32350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5 | 32350 | 0 | 7.1889
|  | Kegiatan Dewan Riset Daerah | Jumlah Dewan Riset Daerah | 0 | lomba | 70000 | 1 | 69155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 69155 | 0 | 98.7929 | -
Rata-rata capaian kinerja (%) | [10 empty] | 0 | 0.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.5674 |  |  | 30.5556 | 41.9903
Predikat kinerja | [10 empty] | SR | SR | SR | SR |  |  |  |  | SR | SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | [9 empty] | 1544354.297 | [9 empty] | 170108.63
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 11.0149 |  |  | 67.5528 | 9.259
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) | [10 empty] | SR | R | SR | R |  |  |  |  | SR | SR
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan | [29 empty] | 7107003.82
Faktor Penghambat : Tertundanya Pelaksanaan kegiatan penelitian dan kegiatan Hakteknas yang disebabkan adanya pengunduran waktu dari tenaga ahli | [19 empty] | 0 | 0.090909 | 6286.8182 | 24.2424 | 13.0837 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :percepatan pencapaian target yang belum tercapai | [19 empty] | SR
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya : kegiatan penelitian harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan | [19 empty] | SR | SR | S | R | [5 empty] | S | SR
Muara Sabak, Maret 2020
KEPALA BALITBANGDA
ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos
NIP. 19740331 200012 1 001

## contoh Form Lap Ev. Renstra
Evaluasi Terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Dinas/Badan/Kecamatan ........................................
Tahun 2016-2021
Indikator dan Target Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan ............................ Yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur :
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2021) |  |  | Target Renstra Tahun ke | [11 empty] | Realisasi Capaian Tahun ke | [11 empty] | Rasio Capaian Tahun ke | [11 empty] | Unit SKPD Penanggung Jawab
[8 empty] | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
[5 empty] | K |  | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 = (18/6)*100 | 31 = (19/7)*100 | 32 = (20/8)*100 | 33 = (21/9)*100 | 34 = (22/10)*100 | 35 = (23/11)*100 | 36 = (24/12)*100 | 37 = (25/13)*100 | 38 = (26/14)*100 | 39 = (27/15)*100 | 40 = (28/16)*100 | 41 = (29/17)*100 | 16
Dinas Pendidikan
1 | 1.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran |  | 100 | persen | 29353268.7473 | 9: 21
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 60 | bln | 33600
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Kantor |  | 60 | bln | 447000
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Keuangan |  | 60 | bln | 2079000
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Terwujudnya Lingkungan Kantor yang bersih |  | 60 | bln | 74000
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor | Terawatnya Peralatan Kerja Kantor |  | 60 | bln | 45000
| 6 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor |  | 60 | bln | 667000
| 7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |  | 60 | bln | 753000
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik |  | 60 | bln | 887000
| 9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | 20 | paket | 1665000
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Kebutuhan Informasi dan Pemberitaan |  | 60 | bln | 75000
| 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu |  | 60 | bln | 456000
| 12 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |  | 60 | bln | 667000
| 13 | Penataan File Kepegawaian | Tersedianya Penataan File Kepegawaian |  | 55 | bln | 1010000
| 14 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Barat |  | 60 | bln | 752766.25
| 15 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Muara Sabak Timur |  | 60 | bln | 810210.25
| 16 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara |  | 60 | bln | 906810.25
| 17 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Mendahara Ulu | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Mendahara Ulu |  | 60 | bln | 810110.25
| 18 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Geragai | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Geragai |  | 60 | bln | 746256.4973
| 19 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Kuala Jambi | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Kuala Jambi |  | 60 | bln | 734650.25
| 20 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Dendang | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Dendang |  | 60 | bln | 736010.25
| 21 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Berbak | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Berbak |  | 60 | bln | 859650.25
| 22 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Rantau Rasau | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Rantau Rasau |  | 60 | bln | 793310.25
| 23 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Nipah Panjang | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Nipah Panjang |  | 60 | bln | 795210.25
| 24 | Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Kecamatan Sadu | Meningkatkan kelancaran Tugas UPTD Kecamatan Sadu |  | 60 | bln | 883544
| 24 | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah |  |  | 0 | 0 | 0
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: 0; 19: #DIV/0!; 20: 0; 21: #DIV/0!; 22: 0; 23: #DIV/0!; 28: 0; 29: #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [7 empty] | 18: SR; 19: SR; 20: ST; 21: ST; 22: ST; 23: S; 28: ST; 29: ST | ST | ST
2 | 1.01 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 100 | persen | 5833070
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor/Operasional |  | 33.3333 | unit | 1000000
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor |  | 60 | bln | 440500
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Perawatan Secara Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | 60 | bln | 1407570
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor |  | 60 | bln | 45000
| 5 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Tersedianya Gedung Kantor yang Baik |  | 12 | paket | 690000
| 6 | Pengadaan dan Pensertifikatan Tanah | Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Gedung Sekolah |  | 6 | persil | 2250000
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: 0; 19: #DIV/0!; 20: 0; 21: #DIV/0!; 22: 0; 23: #DIV/0!; 28: 0; 29: #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | ST | T | bar: 6 to 29
3 | 1.01 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 100 | persen | 536770.566
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya | Terpenuhinya Pakaian Dinas Pegawai |  | 826 | stel | 536770.566
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: 0; 19: #DIV/0!; 20: 0; 21: #DIV/0!; 22: 0; 23: #DIV/0!; 28: 0; 29: #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | ST | ST | bar: 6 to 29
4 | 1.01 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | presentase peningkatan sumber daya aparatur |  | 100 | persen | 1575000
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tersedianya Pelatihan Formal |  | 25 | org | 165000
| 2 | Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional | Terpenuhinya Penilaian Angka Kredit Guru |  | 10 | keg | 1410000
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: 0; 19: #DIV/0!; 20: 0; 21: #DIV/0!; 22: 0; 23: #DIV/0!; 28: 0; 29: #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | ST | ST | bar: 6 to 29
5 | 1.01 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |  |  | 100 | persen | 510550 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 18: #DIV/0!; 19: 0; 20: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Nilai SAKIP |  | BB | bar: 6 to 29
| 1 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Tersedianya LAKIP SKPD Dinas Pendidikan |  | 5 | dok | 105550
| 2 | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD | Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Dinas Pendidikan |  | 5 | dok | 405000
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 23: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | ST | ST
6 | 1.01 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya dokumen Renja dan Renja Perubahan |  | 100 | persen | 157000 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 18: #DIV/0!; 19: 0; 20: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0 | #DIV/0! | 0
| 1 | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | Tersedianya RENSTRA SKPD Dinas Pendidikan |  | 1 | dok | 22000
| 2 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | Tersedianya RENJA SKPD Dinas Pendidikan |  | 5 | dok | 135000
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 23: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | ST | ST | bar: 6 to 29
7 | 1.01 | Program Pendidikan Anak Usia Dini |  |  | 100 | persen | 25834547.7387 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 18: #DIV/0!; 19: 0; 20: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | APK PAUD |  | 64 |  |  | 6: 64.08; 16: 60
| 1 | Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih | Tersedianya Sanitasi dan Air Bersih TK Pembina Negeri |  | 5 | unit | 200000
| 2 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri |  | 6 | unit | 740000
| 3 | Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik | Peningkatan Kwalitas dan SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD |  | 5 | keg | 579441
| 4 | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini |  | 60 | bln | 16521156.2387
| 5 | Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini | Terselengaranya Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini |  | 5 | keg | 1290000
| 6 | Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini | Terbinanya Minat Bakat dan Kreativitas PAUD |  | 5 | keg | 668750.5
| 7 | Pembangunan Gedung Baru | Tersedianya Gedung Baru TK Pembina Negeri |  | 6 | unit | 1325200
| 8 | Bantuan Operasional PAUD (BOP) | Terpenuhinya Biaya Operasional PAUD |  | 5 | keg | 2010000
| 9 | Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar | Terlaksananya Diklat Guru PAUD |  | 5 | keg | 1050000
| 10 | Pengadaan Alat Peraga Pendidikan | Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Pendidikan |  | 7 | paket | 350000
| 11 | Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir | Terpenuhinya Sarana Prasarana TK Pembina Negeri |  | 11 | paket | 1100000
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 23: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | SR | SR | bar: 6 to 29
8 | 1.01 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun |  |  | 100 | persen | 261173162.1077 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 18: #DIV/0!; 19: 0; 20: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Angka Rata-rata Lama Sekolah |  | 7.1 | Tahun |  | 6: 6.38; 16: 6.8
|  |  | Harapan Lama Sekolah |  | 11.4 | Tahun |  | 6: 11.8; 16: 11.36
|  |  | Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat |  | 97.14 | % |  | 6: 97.51; 16: 97.12%
|  |  | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat |  | 84.29 | % |  | 6: 84.32; 16: 84.27%
|  |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD |  | 63.91 | % |  | 6: 64.08; 16: 60%
|  |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat |  | 113.01 | % |  | 6: 111.76; 16: 113%
|  |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat |  | 92.36 | % |  | 6: 98.46; 16: 92.32%
|  |  | Angka Partisipasi Sekolah SD |  | 104.48 | % |  | 6: 98; 16: 104.5%
|  |  | Angka Partisipasi Sekolah SMP |  | 84.96 | % |  | 6: 105; 16: 84.93%
|  |  | Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa |  | 89.3 | % |  | 6: 90.25; 16: 89.27%
|  |  | Jumlah Peserta Didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa |  | 100 | % |  | 6: 100; 16: 98.85%
|  |  | Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SD |  | 74.64 | % |  | 6: 72.98; 16: 73%
|  |  | Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SMP |  | 67.53 | % |  | 6: 65.51; 16: 64.71%
|  |  | Sekolah Rujukan SD |  | 32 | SD |  | 6: 1; 16: 6
|  |  | Sekolah Rujukan SMP |  | 15 | SMP |  | 6: 1; 16: 3
|  |  | Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum |  | 450 | Sekolah |  | 6: 100; 16: 100%
|  |  | Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B |  | 38.83 | % |  | 6: 57; 16: 36.89%
|  |  | Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B |  | 57.78 | % |  | 6: 60; 16: 48.89
| 1 | Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD dan SMP) | Tersedianya Ruang Belajar Siswa SD dan SMP |  | 83 | unit | 36015314.0412
| 2 | Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bid. Pembinaan SD dan SMP) | Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir Sekolah SD dan SMP |  | 89 | paket | 17880000
| 3 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Bid Pembinaan SD) | Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah SD dan SMP |  | 21 | unit | 4200000
| 4 | Pembangunan Perpustakaan | Tersedianya Ruang Perpustakaan Sekolah SD dan SMP |  | 93 | unit | 17900000
| 5 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SD dan SMP |  | 138 | unit | 11140000
| 6 | Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa | Terpenuhinya Alat Praktek dan Peraga Siswa SD dan SMP |  | 100 | paket | 5000000
| 7 | PEMBANGUNAN RUANG LABORATORIUM DAN RUANG PRATIKUM SEKOLAH | Terpenuhinya Alat laboratorium SD dan SMP |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Pengadaan Meubelair Sekolah | Terpenuhinya Meubelair Sekolah SD dan SMP |  | 393 | Sekolah | 25980000
| 9 | Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SD dan SMP |  | 135 | unit | 33800000
| 10 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah | Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas Sekolah SD dan SMP |  | 139 | unit | 27364415.521
|  | Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah SD dan SMP
| 11 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum | Tersedianya Pelatihan Tenaga Pendidik SD dan SMP |  | 5 | keg | 1910000
| 12 | Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) | Terpenuhinya BOS untuk Jenjang SD dan SMP |  | 60 | bln | 14960530.5455
| 13 | Penyediaan Buku Pelajaran SD dan SMP | Terpenuhinya Buku Pelajaran SD dan SMP |  | 100 | paket | 2500000
| 14 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa | Terbinanya Kreatifitas Siswa SD dan SMP |  | 5 | keg | 4726030
| 15 | Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah | Terlaksananya Akreditasi Sekolah SD dan SMP |  | 5 | keg | 575000
| 16 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SD dan SMP |  | 60 | bln | 1248572
| 17 | Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan | Terpenuhinya UKS Sekolah SD dan SMP yang Baik dan Bersih |  | 5 | keg | 444900
| 18 | Pengadaan Buku Kepustakaan | Tersedianya Buku Kepustakaan SD dan SMP |  | 271 | paket | 13550000
| 19 | Pengadaan Peralatan Pendidikan | Tersedianya Peralatan Pendidikan SD dan SMP |  | 192 | paket | 3840000
| 20 | Pengadaan Media Pendidikan | Tersedianya Media Pendidikan SD dan SMP |  | 96 | paket | 5760000
| 21 | Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) | Meningkatnya Nilai UN Siswa SD dan SMP |  | 5 | keg | 1100000
| 22 | Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) | Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu |  | 5 | keg | 3350000
| 23 | Dana BOS SMP | Terlaksananya Dana BOS SMP |  | 1 | keg | 7518000
| 24 | Dana BOS SD | Terlaksananya Dana BOS SD |  | 1 | keg | 20410400
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 23: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | SR | R | bar: 6 to 29
9 | 1.01 | Program Pendidikan Menengah |  |  | 100 | persen | 4666825.65 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 28: 0; 29: 0 | 0 | 0
| 1 | Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek | Terpenuhinya Ruang Laboratorium dan Ruang Praktek SMA/SMK |  | 1 | unit | 14171.75
| 2 | Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah | Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah SMA/SMK |  | 3 | unit | 203411.9
| 3 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sekolah SMA/SMK |  | 1 | unit | 20669
| 4 | Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) | Terpenuhinya BOMM untuk Jenjang SMA/SMK |  | 12 | bln | 2590543
| 5 | Penyelenggaraan Paket C | Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Dua Belas Tahun |  | 12 | bln | 543560
| 6 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan SMA/SMK |  | 12 | bln | 545475
| 7 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa | Terbinanya Kreatifitas Siswa SMA/SMK |  | 1 | keg | 654920
| 8 | Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan | Terpenuhinya UKS sekolah SMA/SMK yang Baik dan Bersih |  | 1 | keg | 90330
| 9 | Pembangunan Taman dan Lapangan Upacara | Tersedianya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir Sekolah SMA/SMK |  | 1 | paket | 3745
Rata-rata capaian kinerja (%) | [41 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja
10 | 1.01 | Program Pendidikan Non Formal |  |  | 100 | persen | 17575600 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 18: #DIV/0!; 19: 0; 20: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Jumlah Persentase Angka Melek Huruf |  | 97.45 | % |  | 6: 98.49; 16: 97.4
|  |  | Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD |  | 182 | org |  | 6: 113; 16: 80
|  |  | Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP |  | 199 | org |  | 6: 474; 16: 75
|  |  | Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA |  | 555 | org |  | 6: 835; 16: 300
| 1 | Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal | Terpenuhinya Tenaga Pendidik Non Formal |  | 5 | keg | 1950000
| 2 | Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal | Tersedianya Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal |  | 60 | bln | 810000
| 3 | Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan | Tersedianya Lembaga Kursus yang Baik |  | 60 | bln | 1470000
| 4 | Pengembangan Pendidikan Keaksaraan | Tersedianya Pendidikan Keaksaraan |  | 60 | bln | 3165000
| 5 | Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup | Tersedianya Pendidikan Keaksaraan |  | 60 | bln | 1960000
| 6 | Pengembangan Kurikulum Bahan ajar dan Model Pembelajaran PNF | Terpenuhinya Pendidikan Bermutu |  | 5 | keg | 1060000
| 7 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Tersedianya Monev dan UN PNF |  | 60 | bln | 810000
| 8 | Penyelenggaraan Paket C | Terpenuhinya Pendidikan Bermutu |  | 60 | bln | 3950000
| 9 | Penyelenggaraan Paket B | Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun |  | 60 | bln | 1735600
| 10 | Penyelenggaraan Paket A | Terpenuhinya Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun |  | 60 | bln | 415000
| 11 | Rehab Gedung SKB | Terpeliharanya Gedung SKB |  | 1 | unit | 250000
|  | Pembangunan Saggar Kegiatan Belajar | Jumlah SKB yang dibangun
| 12 | Pengadaan Buku Kepustakaan | Tersedianya Buku Kepustakaan SD dan SMP |  | 0 | 0 | 0
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0!; 22: 0; 23: #DIV/0!; 28: 0; 29: #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [7 empty] | 18: SR; 19: SR; 20: ST; 21: R | ST | R
11 | 1.01 | Program Pendidikan Luar Biasa |  |  | 100 | persen | 438000 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 28: 0; 29: 0 | 0 | 0
| 1 | Penyediaan Makan Minum Siswa dan Pengurus SDLB | Terpenuhinya Makanan dan Minum Siswa/Pengurus SDLB |  | 12 | bln | 438000
Rata-rata capaian kinerja (%) | [31 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja
12 | 1.01 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan |  |  | 100 | persen | 34650000 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 18: #DIV/0!; 19: 0; 20: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV |  | 90.88 | persen |  | 6: 91; 16: 90.86
| 1 | Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik | Terlaksananya Sertifikasi Pendidik |  | 60 | bln | 990000
| 2 | PEMBINAAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar | Meningkatnya Profesional Tenaga Pendidik SD dan SMP |  | 5 | keg | 2600000
| 4 | Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan |  | 5 | keg | 3500000
| 5 | Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP | Terlaksananya Pelatihan Manajerial Dana BOS bagi Kepala SD dan SMP |  | 5 | keg | 2260000
| 6 | Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan terhadap Profesi PTK | Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu |  | 5 | keg | 19950000
| 7 | BOS Pengganti Komite |  |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS) | Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS) |  | 60 | bln | 990000
| 9 | Olimpiade Guru SD, SMP | Peningkatan Kreativitas Guru SD dan SMP |  | 5 | keg | 2300000
| 10 | Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas Sekolah | Terpenuhinya Pendidikan yang Bermutu |  | 5 | keg | 2060000
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 23: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | ST | R | bar: 6 to 29
13 | 1.01 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan |  |  | 100 | persen | 7505000 | 6: #DIV/0!; 11: 0; 16: #DIV/0!; 17: 0; 18: #DIV/0!; 19: 0; 20: #DIV/0!; 21: 0; 22: #DIV/0!; 23: 0; 28: #DIV/0!; 29: 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | Rasio guru/murid SD sederajat |  | 61.31 | % |  | 6: 85; 16: 61.24
|  |  | Rasio guru/murid SMP sederajat |  | 59.52 | % |  | 6: 67.97; 16: 59.49
| 1 | Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan | Terlaksananya Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan |  | 5 | keg | 1350000
| 2 | PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DAPODIK |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | PENYUSUNAN PROFIL PENDIDIKAN |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender | Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan serta Gender |  | 5 | keg | 350000
| 5 | Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan | Terlaksananya Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan |  | 5 | keg | 3160000
| 6 | Penyelenggaraan Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan | Terlaksananya Seminar dan Loka Karya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu tentang Pendidikan |  | 5 | keg | 700000
| 7 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan |  | 60 | bln | 435000
| 8 | Penyusunan Perencanaan dan Program | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Program SKPD Dinas Pendidikan |  | 30 | dok | 1510000
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 23: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | R | SR | bar: 6 to 29
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : | [32 empty] | 7107003.82
Faktor Penghambat : | [7 empty] | 18: #DIV/0!; 19: #DIV/0!; 20: #DIV/0!; 21: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 23: #DIV/0!; 28: #DIV/0!; 29: #DIV/0! | #DIV/0! | 8.4824 | [8 empty] | 0 | 0
Usulan Tindak Lanjut pada Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya : | bar: 18 to 29
Usulan Tindak Lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Tahun Berikutnya : | [7 empty] | 18: SR; 19: SR; 20: S; 21: R | S | SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | [7 empty] | 17: 83785306
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)
Kepala Bappeda
Drs. Ali Fahruddin, M.PA
Pembina Tk.1/IV.b
NIP. 19761113 199511 1 001

## Lap. Evaluasi Renstra 2020
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun 2016-2021
Indikator dan Target Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur :
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan | Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (2021) |  |  | Target Renstra Tahun ke | [11 empty] | Realisasi Capaian Tahun ke | [11 empty] | Rasio Capaian Tahun ke | [11 empty] | Unit SKPD Penanggung Jawab
[8 empty] | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021
[5 empty] | K |  | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 = (18/6)*100 | 31 = (19/7)*100 | 32 = (20/8)*100 | 33 = (21/9)*100 | 34 = (22/10)*100 | 35 = (23/11)*100 | 36 = (24/12)*100 | 37 = (25/13)*100 | 38 = (26/14)*100 | 39 = (27/15)*100 | 40 = (28/16)*100 | 41 = (29/17)*100 | 16
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
I | Meningkatnya pelanan publik, akuntabilitas, kinerja, dan keuangan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran | NA | 100 | persen | 3530104.4731 |  | 308987 |  | 21 |  | 932125.866 |  | 621465.5 | 0 | 470552.537 |  | 492997.555 | 100% | 280868 | 100% | 684130.148 | 100% | 930476.1 |  | 682349 | 0 | 531140 |  |  | #DIV/0! | 1138.5419 | 0 | 1220.0187 | 0 | 1370.6977 | 0 | 1428.3232 | 0 | 1354.5253
1 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 60 bln | 60 | bln | 80700 | 12 | 15000 | 12 | 5700 | 12 | 32400 | 12 | 27600 | [5 empty] | 0 | 12 bulan | 5626.648 | 12 bulan | 24797 | 12 bulan | 20750.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 98.7131 |  | 76.534 |  | 75.183 | 0
|  |  | Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  |  |  | 55200 | 14: 12 kali; 15: 27600; 16: 12 kali; 17: 27600; 21: 0; 26: 12 kali; 27: 27120 | [9 empty] | 98.2609
2 |  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan | 60 bln | 60 | bln | 624770 | 12 | 73500 | 12 | 148850 | 12 | 201175 | 12 | 201245 |  |  |  |  | 12 bulan | 68661 | 12 bulan | 144999 | 12 bulan | 214493 | 12 bulan | 144950 | [5 empty] | 93.4163 |  | 97.4128 |  | 106.6201 |  | 72.0266
|  |  | Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan |  |  |  | 257090 | 14: 1 th; 15: 128545; 16: 1 th; 17: 128545; 21: 0; 26: 1 thn; 27: 169925 | [9 empty] | 132.1911
3 |  | Penyediaan Kebersihan Kantor | Tersedianya Komponen Kebersihan Kantor | 60 bln | 60 | bln | 41632.143 | 12 | 6010 | 12 | 9702 | 12 | 13322.907 | 12 | 12597.236 |  |  |  |  | 12 bulan | 3668.5 | 12 bulan | 9426.5 | 12 bulan | 14947.8 | 12 bulan | 18271 | [5 empty] | 61.0399 |  | 97.1604 |  | 112.1962 |  | 145.0398
|  |  | Tersedianya Kebersihan Kantor |  |  |  | 25194.472 | 14: 4 kali; 15: 12597.236; 16: 4 kali; 17: 12597.236; 21: 0; 26: 4 kali; 27: 12597 | [9 empty] | 99.9981
4 |  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kerja | 120 unit | 120 | unit | 50150 | 15 | 13600 | 15 | 16400 | 30 | 9650 | 30 | 10500 |  |  |  |  | 15 unit | 13535 | 15 unit | 16400 | 30 unit | 16560 | 12 bulan | 14628 | [5 empty] | 99.5221 |  | 100 |  | 171.6062 |  | 139.3143
|  |  | Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor |  |  |  | 21000 | 14: 30 unit; 15: 10500; 16: 30 unit; 17: 10500; 26: 30 unit; 27: 20500 | [9 empty] | 195.2381
5 |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | 60 bln | 60 | bln | 169102.836 | 12 | 24789 | 12 | 42375 | 12 | 61506.459 | 12 | 40430.347 |  |  |  |  | 12 bulan | 24685 | 12 bulan | 42109.5 | 12 bulan | 61342 | 12 bulan | 49564 | [5 empty] | 99.5805 |  | 99.3735 |  | 99.7326 |  | 122.5911
|  |  | Pengadaan Alat Tulis Kantor |  |  |  | 80860.694 | 14: 1 th; 15: 40430.347; 16: 1 th; 17: 40430.347; 26: 1 thn; 27: 41006.5 | [9 empty] | 101.4251
6 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 60 bln | 60 | bln | 175438.916 | 12 | 36468 | 12 | 60925 | 12 | 41545.916 | 12 | 36500 |  |  |  |  | 12 bulan | 32143 | 12 bulan | 60821.5 | 12 bulan | 64751 | 12 bulan | 52317.5 | [5 empty] | 88.1403 |  | 99.8301 |  | 155.8541 |  | 143.3356
|  |  | Jumlah Jenis Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan |  |  |  | 73000 | 14: 6 jenis; 15: 36500; 16: 6 jenis; 17: 36500; 26: 6 jenis; 27: 34150 | [9 empty] | 93.5616
7 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik | 60 bln | 60 | bln | 10887.084 | 12 | 2500 | 12 | 1500 | 12 | 3477.584 | 12 | 3409.5 |  |  |  |  | 12 bulan | 2500 | 12 bulan | 1500 | 12 bulan | 4190.8 | 12 bulan | 4733 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 120.509 |  | 138.818
|  |  | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan |  |  |  | 6819 | 14: 36 buah; 15: 3409.5; 16: 36 buah; 17: 3409.5; 26: 36 buah; 27: 3409.5 | [9 empty] | 100
8 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 60 bln | 20 | paket | 188543 | 12 | 13470 | 12 | 91500 | 12 | 83573 | 12 | 0 |  |  |  |  | 12 bulan | 13470 | 12 bulan | 86375 | 12 bulan | 91105.5 | 12 bulan | 4950 | [5 empty] | 100 |  | 94.3989 |  | 109.0131
|  |  | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor |  |  |  | 0 | 14: 3 unit; 15: 0; 16: 3 unit; 17: 0; 26: 3 unit; 27: 6000 | [9 empty] | 0
9 |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | 60 bln | 60 | bln | 40000 | 12 | 5000 | 12 | 15000 | 12 | 15000 | 12 | 5000 |  |  |  |  | 12 bulan | 5000 | 12 bulan | 5000 | 12 bulan | 9950 | 12 bulan | 5000 | [5 empty] | 100 |  | 33.3333 |  | 66.3333 |  | 100
|  |  | Pembayaran Tagihan Surat Kabar |  |  |  | 10000 | 14: 12 kali; 15: 5000; 16: 12 kali; 17: 5000; 26: 12 kali; 27: 5000 | [9 empty] | 100
10 |  | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makananan dan Minuman | 60 bln | 60 | bln | 85500 | 12 | 10500 | 12 | 22500 | 12 | 26250 | 12 | 26250 |  |  |  |  | 12 bulan | 10497.5 | 12 bulan | 22475 | 12 bulan | 28750 | 12 bulan | 27830 | [5 empty] | 99.9762 |  | 99.8889 |  | 109.5238 |  | 106.019
|  |  | Pembayaran makan Minum Rapat/Tamu |  |  |  | 52500 | 14: 1 th; 15: 26250; 16: 1 th; 17: 26250; 26: 1 thn; 27: 28000 | [9 empty] | 106.6667
11 |  | Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. | Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Dalam rangka Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 60 bln | 60 | bln | 618893.526 | 12 | 45750 | 12 | 177821.984 | 12 | 260000 | 12 | 135321.542 |  |  |  |  | 12 bulan | 44628 | 12 bulan | 177717 | 12 bulan | 272299 | 12 bulan | 207270 | [5 empty] | 97.5475 |  | 99.941 |  | 104.7304 |  | 153.1685
|  |  | Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah |  |  |  | 146185.9271 | 14: 1 th; 15: 61870.454; 16: 1 th; 17: 84315.472; 26: 1 thn; 27: 65782 | [9 empty] | 106.3222
12 |  | Penataan File Kepegawaian | Tersedianya Petugas Kebersihan,Keamanan dan Administrasi Perkantoran | 40 org | 40 | org | 242575 | 6 | 15400 | 6 | 51700 | 6 | 89225 | 6 | 86250 |  |  |  |  | 6 org | 15400 | 6 org | 51700 | 6 org | 59525 | 6 org | 92815 | [5 empty] | 100 |  | 100 |  | 66.7134 |  | 107.6116
|  |  | Pembayaran Jasa PHTT |  |  |  | 185700 | 14: 11 kali; 15: 92850; 16: 11 kali; 17: 92850; 26: 11 kali; 27: 93650 | [9 empty] | 100.8616
13 |  | Rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah. | Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas rapat Monitoring ,dan Evaluasi Dalam Daerah | 60 bln | 60 | bln | 233361.875 | 12 | 47000 | 12 | 60000 | 12 | 95000 | 12 | 31361.875 |  |  |  |  | 12 bulan | 46680 | 12 bulan | 59980 | 12 bulan | 67765 | 12 bulan | 39270 | [5 empty] | 99.3191 |  | 99.9667 |  | 71.3316 |  | 125.2157
|  |  | Pembayaran Monitoring ,Evaluasi Dalam Daerah |  |  |  | 40000 | 14: 1 th; 15: 20000; 16: 1 th; 17: 20000; 26: 1 thn; 27: 24000 | [9 empty] | 120
14 |  | Penyediaan Logistik Pameran | Penyediaan bahan Logistik Pameran | 3 kali | 3 | kali | 5000 | 7: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 5000; 21: 0; 23: 0; 25: 0
|  |  | Pembayaran Logistik Pameran |  |  |  | 10000 | 14: 1 kali; 15: 5000; 16: 1 kali; 17: 5000; 26: 1 kali; 27: 0 | [9 empty] | 0
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [5 empty] | 18: 100%; 19: 56.9715; 20: 100%; 21: 138.7695; 22: 100%; 23: 188.7385; 25: 138.4082; 28: 0; 29: 0 | 3 | 384.4794 | [8 empty] | 0 | 0
|  | Predikat kinerja | [5 empty] | 18: SR; 19: SR; 20: ST; 21: ST; 22: ST; 23: S; 28: ST; 29: ST | ST | ST
II |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur | NA | 100 | persen | 558180 |  | 675000 | 6 unit | 95000 | 6 unit | 98920 | 6 unit | 98920 | 6 unit | 98920 | 6 unit | 98920 | 100% | 66925 | 100% | 92665 |  | 86982 |  | 94148 | 0 | 98920 | [10 empty] | 0 | 100
15 |  | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | 35 unit | 36 | unit | 558180 | 6 unit | 675000 | 6 unit | 95000 | 6 unit | 98920 | 6 unit | 98920 |  |  |  |  | 6 unit | 66925 | 6 unit | 92665 | 6 unit | 86982 | 6 uni | 94148 | [5 empty] | 9.9148 |  | 97.5421 |  | 87.9317 |  | 95.1759
|  |  | Jumlah Kendaraan yang Terpelihara |  |  |  |  | 14: 6 unit; 15: 98920; 16: 6 unit; 17: 98920; 26: 6 unit; 27: 98920 | [9 empty] | 100
16 |  | Pengadaan Kendaraan Dinas | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | 2 unit
17 |  | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Tersedianya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 1 unit
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [5 empty] | 18: 100%; 19: 67.6557; 20: 100%; 21: 93.6767; 22: 0; 23: 87.9317; 25: 95.1759; 26: 0; 27: 147.8072; 28: 0; 29: 0 | 2 | 249.2641 | [8 empty] | 0 | 0
|  | Predikat kinerja | [29 empty] | ST | T | bar: 6 to 29
II |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | persentase peningkatan Disiplin Aparatur | NA | 100 | persen | 67250 |  | 3800 | 26 | 10750 | 26 | 14600 | 26 | 12700 | 24 | 12700 | 30 | 12700 | 100% | 3800 | 100% | 10750 |  | 12270 |  | 12570 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
19 |  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya | Terlaksananya Ketentuan Pakaian Dinas bagi Aparatur | 138 stel | 104 | stel | 41850 | 26 stel | 3800 | 26 | 10750 | 26 | 14600 | 26 | 12700 |  |  |  |  | 26 stel | 3800 | 26 stel | 10750 | 26 stel | 12270 | 26 stel | 12570 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 84.0411 |  | 98.9764
|  |  | Jumlah Pakaian Dinas ASN |  | 54 | stel | 25400 | 14: 24; 15: 12700; 16: 30; 17: 12700 | [9 empty] | 0
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [5 empty] | 18: 100%; 19: 29.9213; 20: 100%; 21: 84.6457; 22: 100%; 23: 96.6142; 24: 100%; 25: 98.9764; 26: 100%; 28: 0; 29: 0 | 3 | 211.1811 | [8 empty] | 0 | 0
|  | Predikat kinerja | [29 empty] | ST | ST | bar: 6 to 29
IV |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | presentase peningkatan sumber daya aparatur | NA | 100 | persen | 361026 | 15: 20000; 17: 20000; 18: 100%; 19: 25000; 20: 100%; 21: 27000; 22: 100%; 23: 111000; 24: 100%; 25: 28000; 26: 0; 27: 0 | [8 empty] | 0 | 0
20 |  | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Tersediaya Sumber Daya Aparatur yang Profesional | 80 org | 34 | org | 321026 | 7 org | 151250 | 7 | 28000 | 15 | 111776 | 5 | 30000 |  |  |  |  | 7 org | 25000 | 7 org | 27000 | 15 org | 111000 | 5 org | 28000 | [5 empty] | 16.5289 |  | 96.4286 |  | 99.3058 |  | 93.3333
|  |  | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat |  | 10 | org | 40000 | 14: 5; 15: 20000; 16: 5; 17: 20000; 26: 1 org; 27: 0 | [9 empty] | 0
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [5 empty] | 18: 100%; 19: 125; 20: 100%; 21: 135; 22: 1; 23: 555; 25: 140; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0 | 3 | 815 | [8 empty] | 0 | 0
|  | Predikat kinerja | [29 empty] | ST | ST | bar: 6 to 29
V |  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Tersedianya Keselarasan Pembangunan | NA | 100 | persen | 78900 | 100 | 20000 | 2 | 4900 | 2 | 13500 | 4 | 13500 | 4 | 13500 | 5 | 13500 | 100% | 13600 | 100% | 4900 | 100% | 13495 | 100% | 8500 | 100% | 14000 | 0 | 0 | 0 | 136 | [6 empty] | 0 | 103.7037
21 |  | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Perubahan Rencana Kerja | Tesedianya Dokumen Renja dan Perubahan Renja SKPD | 12 Dok | 18 | dok | 41900 | 2 | 10000 | 2 | 4900 | 2 | 13500 | 4 | 13500 |  |  |  |  | 2 dok | 4500 | 2 dok | 4900 | 2 dok | 13495 | 4 dok | 8500 | [5 empty] | 45 |  | 100 |  | 99.963 |  | 62.963
|  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan |  |  |  | 19000 | 14: 4; 15: 13500; 16: 4; 17: 5500; 26: 10 dok; 27: 14000 | [9 empty] | 103.7037
22 |  | Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) | Tersedianya Dokumen Renstra | 1 Dok | 1 | dok | 10000 | 7: 10000; 18: 12 bulan; 19: 9100 |  | 91
|  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan |  |  |  | 8000 | 16: 1; 17: 8000
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [5 empty] | 18: 100%; 19: 100.7407; 20: 100%; 21: 36.2963; 22: 1; 23: 99.963; 25: 62.963; 26: 100; 27: 102.9412; 28: 0; 29: 0 | 3 | 237 | [8 empty] | 0 | 0
|  | Predikat kinerja | [29 empty] | ST | ST | bar: 6 to 29
VI | Meningkatnya Kualitas Kajian yang dupergunakan dalam rangka mengambil kebijakan daerah | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase penelitian dan Pengembangan | NA | 100 | persen | 2784001 | 100 | 494262 | 1 | 162800 | 3 | 453900 | 2 | 733039.5 | 4 | 700000 | 100 | 700000 | 100% | 265622 | 100% | 160270 | 100% | 412155 | 100% | 821871 | 100% | 102641 | 0 | 0 | 3 | 165.507 | [6 empty] | 0 | 43.7681
23 |  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan | 7 kajian | 4 | kajian | 1065965 | 1 | 170665 | 1 | 162800 | 1 | 150000 | 1 | 582500 |  |  |  |  | 1 kajian | 170665 | 1 kajian | 160270 | 1 kajian | 149892 | 1 kajian | 601086 | [5 empty] | 100 |  | 98.4459 |  | 99.928 |  | 103.1907
|  |  | Jumlah Litbang bidang Sosial Dan Pemerintahan |  | 4 | kajian | 480000 | 14: 2; 15: 240000; 16: 2; 17: 240000; 26: 1 kajian; 27: 47386 | [9 empty] | 19.7442
24 |  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 6 kajian | 3 | kajian | 599396 | 6: 0; 7: 144957; 8: 0; 9: 0; 10: 2; 11: 303900; 12: 1; 13: 150539.5; 18: 1 kajian; 19: 94957; 22: 2 kajian; 23: 262263; 24: 1 kajian; 25: 220785 |  | 65.507 |  |  |  | 86.2991 |  | 146.6625
|  |  | Jumlah Litbang bidang Ekonomi dan pembangunan |  | 4 | kajian | 460000 | 14: 2; 15: 230000; 16: 2; 17: 230000; 26: 2 kajian; 27: 25235 | [9 empty] | 10.9717
25 |  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi | 2 kajian | 0 | kajian | 178640 | 7: 178640 |  | 0
|  |  | Jumlah Litbang bidang Inovasi Dan Teknologi |  |  |  | 0 | 14: 1; 15: 230000; 16: 1; 17: 230000; 26: 1 kajian; 27: 30020 | [9 empty] | 13.0522
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [5 empty] | 18: 0; 19: 37.946; 20: 0%; 21: 22.8957; 22: 1; 23: 58.8793; 24: 1; 25: 117.4101; 26: 100; 27: 38.6418; 28: 0; 29: 0 | 1 | 119.721 | [8 empty] | 0 | 0
|  | Predikat kinerja | [29 empty] | SR | SR | bar: 6 to 29
|  | Program peningktan kualitas data dan perencanaan | Persentase peningkatan data dan perencanaan |  | 100 | persen |  | 17: 183000; 19: 178640; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
|  |  | Terlaksana kajian penyusunan database potensi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur |  | 1 | kajian | 178640 | 17: 183000; 18: 1 kajian; 19: 178640; 23: 0; 25: 0; 27: 0
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [5 empty] | 18: 1 kajian; 19: 97.6175; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: #DIV/0!; 28: 0; 29: #DIV/0! | #VALUE! | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 0
|  | Predikat kinerja | [29 empty] | SR | SR | bar: 6 to 29
VII |  | Program Kelembagaan dan kelaksanaan | Persentase Kelembagan dan kelaksanaan | NA | 100 | % | 681125 | 0 | 114575 | 0 | 135500 | 0 | 37500 | 0 | 66050 | 1 | 138750 | 100 | 138750 | 100% | 59295 | 100% | 126346 | 0 | 34084 |  | 192669 | 0 | 25475 | 0 | 0 | 2 | 199.3 | 0 | 244.7385 | 0 | 90.8907 | 0 | 142.9932 | 0 | 38.3269
61.24
26 |  | Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) | Terlaksananya Kegiatan Rakorda | 5 keg | 2 | % | 22575 | 1 keg | 19575 | 1 keg | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.49 |  | 1 keg | 19575 | 1 keg | 2080 | [9 empty] | 100 |  | 69.3333
|  |  | Terselenggaranya Kegiatan Rakorda |  | 0 | keg | 0
27 |  | Kegiatan HAKTEKNAS | Terlaksananya Kegiatan HAKTEKNAS | 5 keg | 4 | 0 | 173550 | 1 keg | 40000 | 1 keg | 30000 | 1 keg | 37500 | 1 keg | 66050 |  |  |  |  | 1 keg | 39720 | 1 keg | 22760 | 1 keg | 34084 | 1 keg | 94447 | [5 empty] | 99.3 |  | 75.8667 |  | 90.8907 |  | 142.9932
|  |  | Terselenggaranya Kegiatan HAKTEKNAS |  | 2 | 0 | 182100 | 14: 1 keg; 15: 66050; 16: 1 keg; 17: 66050; 26: 1 keg; 27: 23725 | [9 empty] | 35.9198
28 |  | Kegiatan Tim Dewan Riset Daerah | Terlaksananya Dewan Riset daerah | 2 keg | 0 | keg | 125000 | 6: 1 keg; 7: 55000; 8: 1 keg; 9: 70000; 10: 0; 11: 0; 13: 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Terselenggaranya Dewan Riset daerah |  | 0 | keg |  | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
29 |  | Kegiatan Jaringan Penelitian | Terlaksananya Kegiatan Jaringan Penelitian | 2 keg | 1 | keg | 32500 | 6: 0; 7: 0; 8: 1 keg; 9: 32500; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 20: 1 keg; 21: 32350 |  |  |  | 99.5385
|  |  | Terselenggaranya Kegiatan Jaringan Penelitian |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
30 |  | Kegiatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDA) | Terlaksananya Kegiatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDA) | 3 keg |  |  |  | 20: 1 keg; 21: 69156
Terselenggaranya Kegiatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDA)
31 |  | Kegiatan Penguatan Fungsi Litbang | Terlaksananya Kegiatan Kegiatan Fungsi Litbang | 2 keg |  |  |  | 24: 1 keg; 25: 98222
|  |  | Terselenggaranya Kegiatan Kegiatan Fungsi Litbang |  | 2 | keg | 145400 | 14: 1; 15: 72700; 16: 1; 17: 72700; 26: 1 keg; 27: 1750 | [9 empty] | 2.4072
Rata-rata capaian kinerja (%) | [7 empty] | 18: 1; 19: 42.7351; 20: 1; 21: 91.0602; 22: 0; 23: 24.565; 25: 138.8605; 28: 0; 29: 0 | 2 | 158.3604 | [8 empty] | 0 | 0
Predikat kinerja | [31 empty] | R | SR | bar: 6 to 29
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : | [32 empty] | 1640.324
Faktor Penghambat : | [7 empty] | 18: #REF!; 19: 57.6213; 20: #REF!; 21: 86.0491; 22: #REF!; 23: 158.8131; 25: 113.1134; 28: #REF!; 29: #REF! | #REF! | 0.11278 | [8 empty] | #REF! | #REF!
Usulan Tindak Lanjut pada Renja Perangkat Daerah Tahun Berikutnya : | bar: 18 to 29
Usulan Tindak Lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Tahun Berikutnya : | [7 empty] | 18: SR; 19: SR; 20: S; 21: R | S | SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | [7 empty] | 17: 1454422.537
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 13)
Muara Sabak, Januari 2020
KEPALA BALITBANGDA
ZEKKI ZULKARNAEN,S.Sos
NIP. 19740331 200012 1001
Kepala Bappeda
Drs. Ali Fahruddin, M.PA
Pembina Tk.1/IV.b
NIP. 19761113 199511 1 001

## Lap. evaluasi renja semester 1
LAPORAN EVALUASI RENJA BALITBANGDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN 2020
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra OPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra) |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2019) |  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 |  |  | Realisasi Kinerja Semester |  |  | Realisasi Kinerja Semester |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 |  |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Akhir Tahun 2020 |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (%) |  |  | Unit SKPD Penanggung Jawab
[12 empty] | I |  |  | II
|  |  |  | K |  | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp.
URUSAN PENUNJANG
BADAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH
| Meningkatnya pelanan publik, akuntabilitas, kinerja, dan keuangan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran | 100 | persen | 5403272.984 | 100 | 2577823.632 | 100 | persen | 580508.4 | 100 | persen | 570278.5 | 100 | persen |  | 100 | persen | 570278.5 | 100 | persen | 3148102.132 | 100 | persen | 682.769
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 36 | kali | 235700 | 39 | 51173.463 | 12 | Kali | 33600 | 5 | Kali | 27485.3 | 5 | Kali |  | 5 | Kali | 27485.3 | 44 | Kali | 78658.763 | 122.2222 | Kali | 33.3724 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan | 3 | thn | 1029050 | 39 | 573103 | 1 | thn | 169925 | 0.5 | thn | 169925 | 0.5 | thn |  | 0.5 | thn | 169925 | 39.5 | thn | 743028 | 1316.6667 | thn | 72.2052 |  | 6750000
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Kebersihan Kantor | 12 | Kali | 150712 | 39 | 46313.8 | 4 | Kali | 16085.2 | 1 | kali | 16052.5 | 1 | kali |  | 1 | kali | 16052.5 | 40 | kali | 62366.3 | 333.3333 | kali | 41.3811
|  | Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor | Jumlah pemeliharan Peralatan Kerja | 90 | Unit | 200000 | 43 | 61123 | 30 | unit | 26970 | 15 | unit | 26885 | 15 | unit |  | 15 | unit | 26885 | 58 | unit | 88008 | 64.4444 | unit | 44.004
|  | Penyediaan alat tulis kantor | Pengadaan Alat Tulis Kantor | 3 | Thn | 326664 | 39 | 177700.7 | 1 | thn | 42446.5 | 0.5 | thn | 41688.7 | 0.5 | thn |  | 0.5 | thn | 41688.7 | 39.5 | thn | 219389.4 | 1316.6667 | thn | 67.1606
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengedaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan , Jumlah Penggandaan | 18 | Jenis | 382775 | 39 | 210033 | 6 | jenis | 30350 | 3 | jenis | 29237.5 | 3 | jenis |  | 3 | jenis | 29237.5 | 42 | jenis | 239270.5 | 233.3333 | jenis | 62.5094
|  | Penyediaan Komponen dan Instalasi/Penerangan Gedung Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 108 | Buah | 88200 | 39 | 12924.2 | 36 | buah | 10866 | 18 | buah | 10863 | 18 | Buah |  | 18 | buah | 10863 | 57 | buah | 23787.2 | 52.7778 | buah | 26.9696
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9 | Unit | 410000 | 39 | 195900.522 | 3 | unit | 46372.4 | 0 |  | 45450 | 9 | Unit |  | 0 |  | 45450 | 39 |  | 241350.522 | 433.3333 |  | 58.866
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pembayaran Tagihan Surat Kabar | 36 | Kali | 110000 | 39 | 24950 | 12 | kali | 5000 | 6 | kali | 4200 | 6 | kali |  | 6 | kali | 4200 | 45 | kali | 29150 | 125 | kali | 26.5
|  | Penyediaan Bahan Makan dan Minum | Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat/Tamu | 3 | Thn | 143000 | 39 | 89552.5 | 1 | thn | 30500 | 0.5 | thn | 30345 | 0.5 | thn |  | 0.5 | thn | 30345 | 39.5 | thn | 119897.5 | 1316.6667 | thn | 83.8444
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 3 | Thn | 1263571.984 | 39 | 701914.447 | 1 | thn | 36000 | 0.5 | thn | 35818.9 | 0.5 | thn |  | 0.5 | thn | 35818.9 | 39.5 | thn | 737733.347 | 1316.6667 | thn | 58.3848
|  | Penetaan File Kepegawaian | Pembayaran Jasa PHTT | 33 | Kali | 561600 | 201 | 219440 | 11 | kali | 93650 | 5 | kali | 93650 | 5 | kali |  | 5 | kali | 93650 | 206 | kali | 313090 | 624.2424 | kali | 55.7496 |  |  | 6750000
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah | Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah | 3 | Thn | 487000 | 39 | 213695 | 1 | thn | 38743.3 | 0.5 | thn | 38677.6 | 0.5 | thn |  | 0.5 | thn | 38677.6 | 39.5 | thn | 252372.6 | 1316.6667 | thn | 51.8219
|  | Penyediaan Logistik Pameran | Pembayaran Logistik Pameran | 3 | kali | 15000 | 0 | 0 | 1 | kali | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 100 |  | 98.2378 |  |  |  | 100 |  | 98.2378 |  |  |  | 659.3862 |  | 52.5207
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | ST |  | S |  |  |  | ST |  | ST
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | persen | 714500 | 100 | 340721.36 | 100 | persen | 158295.5 | 100 | persen | 37814.1 | 50 | persen | 155268.9 | 100 | persen | 37814.1 | 100 | persen | 378535.46 | 100 | persen | 52.9791
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/perasional | Jumlah Kendaraan yang terpelihara | 18 | unit | 714500 | 27 | 340721.36 | 6 | unit | 158295.5 | 6 | unit | 37814.1 | 3 | unit | 155268.9 | 3 | unit | 37814.1 | 30 | unit | 378535.46 | 166.6667 | unit | 52.9791 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 100 |  | 23.8883 |  |  |  | 100 |  | 23.8883 |  |  |  | 166.6667 |  | 52.9791
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | SR |  | S |  |  |  | SR |  | S
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | 100 | persen | 133150 | 100 | 39390 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | persen | 39390 | 100 | persen | 29.5832
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas ASN | 72 | Stel | 133150 | 70 | 39390 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | stel | 39390 | 97.2222 | stel | 29.5832 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 97.2222 |  | 29.5832
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | SR |  | SR |  |  |  | SR |  | SR
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur | 100 | persen | 703000 | 100 | 317250 | 100 | persen | 0 | 0 | persen | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | persen | 317250 | 100 | persen | 45.128
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat | 15 | Orang | 703000 | 40 | 317250 | 1 | org | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 40 | org | 317250 | 266.6667 | org | 45.128 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 266.6667 |  | 45.128
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | R |  | ST |  |  |  | SR |  | ST
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  | 100 | persen | 95900 | 100 | 40495
|  |  | Presentase Keselarasan pembangunan | [5 empty] | 100 | persen | 14000 | 100 | persen | 7000 |  |  |  | 100 | persen | 7000 | 100 | persen | 47495 | 100 | persen | 78.6417
|  | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) | Jumlah Dokumen Perencanaan | 12 | dok | 70900 | 30 | 35995 | 10 | dok | 14000 | 5 | dok | 7000 |  |  |  | 5 | dok | 7000 | 35 | dok | 42995 | 291.6667 | dok | 60.6417 | BALITBANGDA
|  | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 | dok | 25000 | 1 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | dok | 4500 | 100 | dok | 18
Rata-rata capaian kinerja (%) | [11 empty] | 0 |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 50 |  |  |  | 195.8333 |  | 39.3209
Predikat kinerja | [11 empty] | SR |  | T |  |  |  | SR |  | ST
| Meningkatnya Kualitas Kajian yang dupergunakan dalam rangka mengambil kebijakan daerah | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase Penelitian dan Pengembangan | 100 | persen | 2749739.5 | 100 | 1838558.908 | 100 | persen | 102641 | 100 | persen | 62697.9 |  |  |  | 100 | persen | 62697.9 | 100 | persen | 1901256.808 | 100 | persen | 67.9646
|  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan pemerintahan | Jumlah Litbang Bidang sosial dan Pemerintahan | 6 | Kajian | 1375300 | 5 | 1260553.46 | 1 | kajian | 47386 | 1 | kajian | 29741.9 |  |  |  | 1 | kajian | 29741.9 | 6 | kajian | 1290295.36 | 100 | kajian | 0 | BALITBANGDA
|  | Penelitian dan Pngembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 6 | Kajian | 914439.5 | 6 | 578005.448 | 1 | kajian | 25235 | 1 | kajian | 22293 |  |  |  | 1 | kajian | 22293 | 7 | kajian | 600298.448 | 116.6667 | kajian | 65.6466
|  | Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Inovasi dan Teknologi | Jumlah Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi | 3 | Kajian | 460000 | 0 | 0 | 1 | kajian | 30020 | 1 | kajian | 10663 |  |  |  | 1 | kajian | 10663 | 1 | kajian | 10663 | 33.3333 | kajian | 2.318
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 100 |  | 61.0847 |  |  |  | 100 |  | 61.0847 |  |  |  | 83.3333 |  | 22.6549
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | SR |  | SR |  |  |  | SR |  | SR
|  | Kelembagaan dan Kelaksanaan | Persentase Kelembagaan dan Kelaksanaan | 100 | persen | 1895650 | 100 | 412394.081 | 100 | persen | 25475 | 100 | persen | 1020 |  |  |  | 100 | persen | 1020 | 100 | persen | 413414.081 | 100 | persen | 251.9417
|  | Kegiatan Hakteknas | Jumlah Lomba Hakteknas | 6 | lomba | 265650 | 9 | 191011.641 | 1 | keg | 23725 | 1 | keg | 1020 |  |  |  | 1 | keg | 1020 | 10 |  | 192031.641 | 166.6667 |  | 72.2875
|  | Kegiatan Rakorda | Jumlah Rapat Rakorda | 0 | keg | 365000 | 0 | 21655 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21655 | 0 |  | 5.9329
|  | Kegiatan Sistem Inovasi Daerah(SIDA) | Jumlah Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | 0 | lomba | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Penguatan Fungsi Litbang | Jumlah Rapat Penguatan Fungsi Litbang | 6 | kali | 145000 | 2 | 98222.44 | 1 | keg | 1750 | 1 | keg | 0 |  |  |  | 1 | keg | 0 | 3 |  | 98222.44 | 50 |  | 67.7396
|  | Kegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian daerah | Jumlah Pengembangan Jaringan penelitian | 0 | lomba | 450000 | 5 | 32350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 32350 | 0 |  | 7.1889
|  | Kegiatan Dewan Riset Daerah | Jumlah Dewan Riset Daerah | 0 | lomba | 70000 | 1 | 69155 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 69155 | 0 |  | 98.7929 | -
Rata-rata capaian kinerja (%) | [11 empty] | 100 |  | 4.0039 |  |  |  | 100 |  | 4.0039 |  |  |  | 36.1111 |  | 41.9903
Predikat kinerja | [11 empty] | SR |  | SR |  |  |  | SR |  | SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | [10 empty] | 880919.9 |  |  | 678810.5 | [5 empty] | 671810.5
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) | [11 empty] | 57.1429 |  | #DIV/0! |  |  |  | 57.1429 |  | 76.2624 |  |  |  | 72.8831 |  | 10.2762
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) | [11 empty] | SR |  | R |  |  |  | SR |  | SR
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan | [31 empty] | 7107003.82
Faktor Penghambat : Tertundanya Pelaksanaan kegiatan penelitian dan kegiatan Hakteknas yang disebabkan adanya pengunduran waktu dari tenaga ahli | [19 empty] | #DIV/0! | 0.090909 |  | 6286.8182 | 24.2424 |  | 13.0837 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :percepatan pencapaian target yang belum tercapai
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya : kegiatan penelitian harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan | [19 empty] | SR | SR |  | S | R | [6 empty] | S | SR
Muara Sabak, Juni 2020
KEPALA BALITBANGDA
ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos
NIP. 19740331 200012 1 001

## Lap. evaluasi renja semeste (2
LAPORAN EVALUASI RENJA BALITBANGDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020
No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) | Target Renstra OPD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra) |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Tahun Lalu (2016 s/d 2019) |  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 |  |  | Realisasi Kinerja Semester |  |  | Realisasi Kinerja Semester |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020 |  |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Akhir Tahun 2020 |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (%) |  |  | Unit SKPD Penanggung Jawab
[12 empty] | I |  |  | II
|  |  |  | K |  | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp. (000) | K |  | Rp.
URUSAN PENUNJANG
BADAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH
| Meningkatnya pelanan publik, akuntabilitas, kinerja, dan keuangan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran | 100 | persen | 5403272.984 | 100 | 2577823.632 | 100 | persen | 580508.45 | 100 | persen | 235992.97 | 100 | persen | 334286.43 | 100 | persen | 570279.4 | 100 | persen | 3148103.032 | 100 | persen | 682.7701
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 36 | kali | 235700 | 39 | 51173.463 | 12 | Kali | 33600 | 5 | Kali | 13255.37 | 5 | Kali | 14229.93 | 5 | Kali | 27485.3 | 44 | Kali | 78658.763 | 122.2222 | Kali | 33.3724 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan | 3 | thn | 1029050 | 39 | 573103 | 1 | thn | 169925 | 0.5 | thn | 84900 | 0.5 | thn | 85025 | 0.5 | thn | 169925 | 39.5 | thn | 743028 | 1316.6667 | thn | 72.2052 |  | 6750000
|  | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya Kebersihan Kantor | 12 | Kali | 150712 | 39 | 46313.8 | 4 | Kali | 16085.2 | 1 | kali | 4161.5 | 1 | kali | 11891 | 1 | kali | 16052.5 | 40 | kali | 62366.3 | 333.3333 | kali | 41.3811
|  | Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor | Jumlah pemeliharan Peralatan Kerja | 90 | Unit | 200000 | 43 | 61123 | 30 | unit | 26970 | 15 | unit | 9930 | 15 | unit | 16955 | 15 | unit | 26885 | 58 | unit | 88008 | 64.4444 | unit | 44.004
|  | Penyediaan alat tulis kantor | Pengadaan Alat Tulis Kantor | 3 | Thn | 326664 | 39 | 177700.7 | 1 | thn | 42446.5 | 0.5 | thn | 17972.8 | 0.5 | thn | 23715.9 | 0.5 | thn | 41688.7 | 39.5 | thn | 219389.4 | 1316.6667 | thn | 67.1606
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengedaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan , Jumlah Penggandaan | 18 | Jenis | 382775 | 39 | 210033 | 6 | jenis | 30350 | 3 | jenis | 12337.5 | 3 | jenis | 16900 | 3 | jenis | 29237.5 | 42 | jenis | 239270.5 | 233.3333 | jenis | 62.5094
|  | Penyediaan Komponen dan Instalasi/Penerangan Gedung Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 108 | Buah | 88200 | 39 | 12924.2 | 36 | buah | 10866 | 18 | buah | 1610.1 | 18 | Buah | 9253.8 | 18 | buah | 10863.9 | 57 | buah | 23788.1 | 52.7778 | buah | 26.9706
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9 | Unit | 410000 | 39 | 195900.522 | 3 | unit | 46372.45 | 0 |  | 0 | 9 | Unit | 45450 | 0 |  | 45450 | 39 |  | 241350.522 | 433.3333 |  | 58.866
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Pembayaran Tagihan Surat Kabar | 36 | Kali | 110000 | 39 | 24950 | 12 | kali | 5000 | 6 | kali | 1550 | 6 | kali | 2650 | 6 | kali | 4200 | 45 | kali | 29150 | 125 | kali | 26.5
|  | Penyediaan Bahan Makan dan Minum | Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat/Tamu | 3 | Thn | 143000 | 39 | 89552.5 | 1 | thn | 30500 | 0.5 | thn | 8330 | 0.5 | thn | 22015 | 0.5 | thn | 30345 | 39.5 | thn | 119897.5 | 1316.6667 | thn | 83.8444
|  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 3 | Thn | 1263571.984 | 39 | 701914.447 | 1 | thn | 36000 | 0.5 | thn | 25790.9 | 0.5 | thn | 10028 | 0.5 | thn | 35818.9 | 39.5 | thn | 737733.347 | 1316.6667 | thn | 58.3848
|  | Penetaan File Kepegawaian | Pembayaran Jasa PHTT | 33 | Kali | 561600 | 201 | 219440 | 11 | kali | 93650 | 5 | kali | 42000 | 6 | kali | 51650 | 5 | kali | 93650 | 206 | kali | 313090 | 624.2424 | kali | 55.7496 |  |  | 6750000
|  | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah | Pembayaran Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah | 3 | Thn | 487000 | 39 | 213695 | 1 | thn | 38743.3 | 0.5 | thn | 14154.8 | 0.5 | thn | 24522.8 | 0.5 | thn | 38677.6 | 39.5 | thn | 252372.6 | 1316.6667 | thn | 51.8219
|  | Penyediaan Logistik Pameran | Pembayaran Logistik Pameran | 3 | kali | 15000 | 0 | 0 | 1 | kali | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 100 |  | 40.6528 |  |  |  | 100 |  | 40.6528 |  |  |  | 659.3862 |  | 52.5208
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | ST |  | S |  |  |  | ST |  | ST
|  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | persen | 714500 | 100 | 340721.36 | 100 | persen | 158295.5 | 50 | persen | 37814.1 | 100 | persen | 117454.8 | 50 | persen | 155268.9 | 100 | persen | 495990.26 | 100 | persen | 69.4178
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/perasional | Jumlah Kendaraan yang terpelihara | 18 | unit | 714500 | 27 | 340721.36 | 6 | unit | 158295.5 | 3 | unit | 37814.1 | 3 | unit | 117454.8 | 3 | unit | 155268.9 | 30 | unit | 495990.26 | 166.6667 | unit | 69.4178 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 50 |  | 23.8883 |  |  |  | 50 |  | 23.8883 |  |  |  | 166.6667 |  | 69.4178
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | SR |  | S |  |  |  | SR |  | S
|  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | 100 | persen | 133150 | 100 | 39390 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | persen | 39390 | 100 | persen | 29.5832
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas ASN | 72 | Stel | 133150 | 70 | 39390 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 70 | stel | 39390 | 97.2222 | stel | 29.5832 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 97.2222 |  | 29.5832
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | SR |  | SR |  |  |  | SR |  | SR
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur | 100 | persen | 703000 | 100 | 317250 | 100 | persen | 0 | 0 | persen | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 | persen | 317250 | 100 | persen | 45.128
|  | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat | 15 | Orang | 703000 | 40 | 317250 | 1 | org | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 40 | org | 317250 | 266.6667 | org | 45.128 | BALITBANGDA
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 266.6667 |  | 45.128
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | R |  | ST |  |  |  | SR |  | ST
|  | Program Perencanaan Pembangunan Daerah |  | 100 | persen | 95900 | 100 | 40495
|  |  | Presentase Keselarasan pembangunan | [5 empty] | 100 | persen | 14000 | 100 | persen | 7000 | 100 | persen | 7000 | 100 | persen | 14000 | 100 | persen | 54495 | 100 | persen | 88.5148
|  | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) | Jumlah Dokumen Perencanaan | 12 | dok | 70900 | 30 | 35995 | 10 | dok | 14000 | 5 | dok | 7000 | 5 | dok | 7000 | 5 | dok | 14000 | 35 | dok | 49995 | 291.6667 | dok | 70.5148 | BALITBANGDA
|  | Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) | Jumlah Dokumen Perencanaan | 1 | dok | 25000 | 1 | 4500 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | dok | 4500 | 100 | dok | 18
Rata-rata capaian kinerja (%) | [11 empty] | 0 |  | 50 |  |  |  | 0 |  | 50 |  |  |  | 195.8333 |  | 44.2574
Predikat kinerja | [11 empty] | SR |  | T |  |  |  | SR |  | ST
| Meningkatnya Kualitas Kajian yang dupergunakan dalam rangka mengambil kebijakan daerah | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase Penelitian dan Pengembangan | 100 | persen | 2749739.5 | 100 | 1838558.908 | 100 | persen | 216602.6 | 100 | persen | 62697.9 | 100 | persen | 148478.1 | 100 | persen | 211176 | 100 | persen | 2049734.908 | 100 | persen | 85.7127
|  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan pemerintahan | Jumlah Litbang Bidang sosial dan Pemerintahan | 6 | Kajian | 1375300 | 5 | 1260553.46 | 1 | kajian | 47386 | 1 | kajian | 29741.9 | 1 | kajian | 17623.1 | 1 | kajian | 47365 | 6 | kajian | 1307918.46 | 100 | kajian | 0 | BALITBANGDA
|  | Penelitian dan Pngembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Jumlah Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 6 | Kajian | 914439.5 | 6 | 578005.448 | 1 | kajian | 125235 | 1 | kajian | 22293 | 1 | kajian | 99030 | 1 | kajian | 121323 | 7 | kajian | 699328.448 | 116.6667 | kajian | 76.4762
|  | Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Inovasi dan Teknologi | Jumlah Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi | 3 | Kajian | 460000 | 0 | 0 | 1 | kajian | 43981.6 | 1 | kajian | 10663 | 1 | kajian | 31825 | 1 | kajian | 42488 | 1 | kajian | 42488 | 33.3333 | kajian | 9.2365
|  | Rata-rata capaian kinerja (%) | [9 empty] | 100 |  | 28.9461 |  |  |  | 100 |  | 28.9461 |  |  |  | 83.3333 |  | 28.5709
|  | Predikat kinerja | [9 empty] | SR |  | SR |  |  |  | SR |  | SR
|  | Kelembagaan dan Kelaksanaan | Persentase Kelembagaan dan Kelaksanaan | 100 | persen | 1895650 | 100 | 412394.081 | 100 | persen | 2770 | 100 | persen | 1020 | 100 | persen | 1690 | 100 | persen | 2710 | 100 | persen | 415104.081 | 100 | persen | 253.1072
|  | Kegiatan Hakteknas | Jumlah Lomba Hakteknas | 6 | lomba | 265650 | 9 | 191011.641 | 1 | keg | 1020 | 1 | keg | 1020 | 1 | keg | 0 | 1 | keg | 1020 | 10 |  | 192031.641 | 166.6667 |  | 72.2875
|  | Kegiatan Rakorda | Jumlah Rapat Rakorda | 0 | keg | 365000 | 0 | 21655 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21655 | 0 |  | 5.9329
|  | Kegiatan Sistem Inovasi Daerah(SIDA) | Jumlah Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | 0 | lomba | 600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Penguatan Fungsi Litbang | Jumlah Rapat Penguatan Fungsi Litbang | 6 | kali | 145000 | 2 | 98222.44 | 1 | keg | 1750 | 1 | keg | 0 | 1 | keg | 1690 | 1 | keg | 1690 | 3 |  | 99912.44 | 50 |  | 68.9051
|  | Kegiatan Pengembangan Jaringan Penelitian daerah | Jumlah Pengembangan Jaringan penelitian | 0 | lomba | 450000 | 5 | 32350 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5 |  | 32350 | 0 |  | 7.1889
|  | Kegiatan Dewan Riset Daerah | Jumlah Dewan Riset Daerah | 0 | lomba | 70000 | 1 | 69155 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 69155 | 0 |  | 98.7929 | -
Rata-rata capaian kinerja (%) | [11 empty] | 100 |  | 36.8231 |  |  |  | 100 |  | 36.8231 |  |  |  | 36.1111 |  | 42.1845
Predikat kinerja | [11 empty] | SR |  | SR |  |  |  | SR |  | SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | [10 empty] | 972176.55 |  |  | 344524.97 |  |  | 608909.33 |  |  | 953434.3
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) | [11 empty] | 50 |  | 25.7586 |  |  |  | 50 |  | 98.0721 |  |  |  | 72.8831 |  | 10.9875
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7) | [11 empty] | SR |  | R |  |  |  | SR |  | SR
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan | [31 empty] | 7107003.82
Faktor Penghambat : | [19 empty] | 0 | 0.090909 |  | 6286.8182 | 24.2424 |  | 13.0837 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan Berikutnya :percepatan pencapaian target yang belum tercapai
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Berikutnya : kegiatan penelitian harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan | [19 empty] | SR | SR |  | S | R | [6 empty] | S | SR
Muara Sabak, Desember 2020
KEPALA BALITBANGDA
ZEKKI ZULKARNAEN, S.Sos
NIP. 19740331 200012 1 001